## Project Information
I. Requirements
Phần mềm Quản Lý Quán Ăn là giải pháp hỗ trợ toàn diện cho các nhà hàng và quán ăn trong việc tổ chức, quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh. Hệ thống bao quát từ khâu gọi món, chế biến, phục vụ, thu ngân cho đến kiểm kê kho nguyên liệu, tính lương nhân viên và lập báo cáo doanh thu. Phần mềm giúp kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận: bếp, phục vụ, quản lý và chủ đầu tư, góp phần giảm thiểu sai sót, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác thông qua báo cáo phân tích. Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ lịch sử hoạt động, thống kê hiệu suất nhân viên và tích hợp phân quyền theo vai trò, đảm bảo an toàn dữ liệu.
🎯 Mục tiêu
Tin học hóa quy trình quản lý quán ăn/nhà hàng.
Giảm thiểu sai sót trong vận hành, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
Hỗ trợ nhà quản lý và chủ đầu tư trong việc ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.
🌟 Lợi ích
Đối với nhà hàng/quán ăn: quản lý tập trung, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả vận hành.
Đối với nhân viên: giảm áp lực công việc, rõ ràng trong phân công nhiệm vụ.
Đối với quản lý/chủ đầu tư: dễ dàng theo dõi hoạt động, đánh giá hiệu suất và quản lý doanh thu minh bạch.
👥 Phần dành cho khách hàng
Xem menu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Đặt bàn và đặt món trước khi đến quán.
Thanh toán trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện.
Theo dõi lịch sử đặt món để dễ dàng gọi lại các món yêu thích.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Cao Thiên Bảo | bao2211 | Dev Team, Scrum Master | 2025-09-10
2 | Nguyễn Ngọc Đương | NguyenNgocDuong257 | Dev Team | 2025-09-10
3 | Lê Ngô Phúc Khang | AMK0711 | Dev Team, Product Owner | 2025-09-10
4 | Trần Bảo Ngọc | Ngcc3006 | Dev Team | 2025-09-10

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Người dùng hệ thống
1 | Đăng nhập | 3
2 | Xem thông tin cá nhân | 1
3 | Đăng ký tài khoản | 2
4 | Cập nhật thông tin cá nhân | 2
5 | Đổi mật khẩu | 3
Actor: Quản lý
6 | Quản lý nguyên liệu (Xem danh sách nguyên liệu) | 2
7 | Quản lý nguyên liệu (Thêm nguyên liệu) | 4
9 | Quản lý nguyên liệu (Sửa nguyên liệu) | 4
10 | Quản lý nguyên liệu (Xóa nguyên liệu) | 4
11 | Quản lý menu (Xem menu) | 3
12 | Quản lý menu (Thêm món) | 4
13 | Quản lý menu (Sửa món) | 4
14 | Quản lý menu (Xóa món) | 4
15 | Quản lý tài khoản người dùng (Xem danh sách tài khoản người dùng) | 3
16 | Quản lý thống kê (Xem thống kê doanh số) | 3
17 | Quản lý thống kê (Xem thống kê món ăn bán chạy) | 3
Actor: Bồi bàn
18 | Quản lý Order (Tạo Order) | 5
19 | Quản lý Order (Xem danh sách Order) | 3
20 | Quản lý Order (Xuất Order về cho thu ngân và đầu bếp) | 2
21 | Quản lý Order (Thêm món vào Order) | 3
22 | Quản lý Order (Xóa món khỏi Order) | 3
23 | Quản lý Bàn (Xem danh sách bàn) | 3
24 | Quản lý Bàn (Tạo bàn) | 3
25 | Quản lý Bàn (Cập nhật trạng thái bàn) | 4
11 | Quản lý menu (Xem menu) | 3
Actor: Thu ngân
26 | Quản lý hóa đơn (Xem danh sách hóa đơn) | 2
27 | Quản lý hóa đơn (Tạo hóa đơn) | 3
28 | Quản lý hóa đơn (Sửa hóa đơn) | 3
29 | Quản lý hóa đơn (Xóa hóa đơn) | 3
30 | Quản lý hóa đơn (Xuất hóa đơn) | 4
Actor: Đầu bếp
31 | Quản lý chế biến (Xem danh sách Order) | 1
32 | Quản lý chế biến (Cập nhật tình trạng OrderDetail) | 2
Actor: Khách hàng
33 | Xem menu (khách hàng) | 1
34 | Xem lịch sử đặt món | 3
35 | Đặt món (online) | 5
36 | Đặt bàn | 5
37 | Xem lịch sử đặt bàn | 5
38 | Giỏ hàng | 5
39 | Thiết kế, cài đặt database | 5
40 | Thiết kế, cài đặt Server API cho danh mục món ăn, danh sách món ăn | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name |  | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
38 | Thiết kế, cài đặt database |  | 5 | Khang | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 5
39 | Thiết kế, cài đặt Server API cho danh mục món ăn, danh sách món ăn |  | 5 | Bảo | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 5
11 | Cài đặt "Quản lý Menu" | Thiết kế giao diện quản lý danh mục món ăn cho mobile (Xem menu) | 3 | Ngọc | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 3
11 |  | Thiết kế giao diện danh sách món ăn cho mobile (Xem menu) | 3 | Đương | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 3
Sprint 2
1 | Cài đặt "Đăng nhập" |  | 3 | Ngọc | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
2 | Cài đặt "Xem thông tin cá nhân" |  | 1 | Ngọc | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
12 | Cài đặt "Quản lý menu (Thêm món)" |  | 4 | Bảo | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
13 | Cài đặt "Quản lý menu (Sửa món)" |  | 4 | Bảo | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
14 | Cài đặt "Quản lý menu (Xóa món)" |  | 4 | Bảo | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
18 | Cài đặt "Quản lý Order (Tạo Order)" |  | 5 | Đương | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17
23 | Cài đặt "Quản lý Bàn (Xem danh sách bàn)" |  | 3 | Khang | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
24 | Cài đặt "Quản lý Bàn (Tạo bàn)" |  | 3 | Khang | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
25 | Cài đặt "Quản lý Bàn (Cập nhật trạng thái bàn)" |  | 4 | Khang | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24
Sprint 3
19 | Cài dặt "Quản lý Order (Xem danh sách Order)" |  | 3 | Khang | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24
20 | Cài đặt "Quản lý Order (Xuất Order về cho thu ngân và đầu bếp)" |  | 2 |  | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24
21 | Cài dặt "Quản lý Order (Thêm món vào Order)" |  | 3 | Khang | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24
22 | Cài dặt "Quản lý Order (Xóa món khỏi Order)" |  | 3 | Khang | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24
3 | Cài đặt "Đăng ký" |  | 2 | Ngọc | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24
4 | Cài đặt "Đổi mật khẩu" |  | 2 | Ngọc | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24
5 | Cài đặt "Cập nhật thông tin cá nhân " |  | 3 | Ngọc | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-24
Sprint 4
26 | Cài đặt "Quản lý hóa đơn (Xem danh sách hóa đơn)" |  | 2 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 374649
27 | Cài đặt "Quản lý hóa đơn (Tạo hóa đơn)" |  | 3 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 374649
28 | Cài đặt "Quản lý hóa đơn (Sửahóa đơn)" |  | 3 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 374649
29 | Cài đặt "Quản lý hóa đơn (Xóa hóa đơn)" |  | 3 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 374649
30 | Cài đặt "Quản lý hóa đơn (Xuất hóa đơn)" |  | 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 374649
Sprint 5
31 | Cài đặt "Quản lý chế biến (Xem danh sách Order)" |  | 1 |  | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-08
32 | Cài đặt "Quản lý chế biến (Cập nhật tình trạng OrderDetail)" |  | 2 |  | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-08
15 | Cài dặt "Quản lý thống kê(Xem thống kê doanh số)" |  | 3 | Đương | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-09-24
16 | Cài dặt "Quản lý thống kê(Xem thống kê món bán chạy)" |  | 3 | Đương | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-09-24
17 | Cài dặt "Quản lý tài khoản người dùng(Xem danh sách tài khoản người dùng)" |  | 3 | Đương | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-09-24
Sprint 6
6 | Cài đặt "Quản lý nguyên liệu(Xem danh sách nguyên liệu)" |  | 2 |  | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-15
7 | Cài đặt "Quản lý nguyên liệu(Thêm nguyên liệu)" |  | 4 |  | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-15
9 | Cài đặt "Quản lý nguyên liệu(Sửa nguyên liệu)" |  | 4 |  | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-15
10 | Cài đặt "Quản lý nguyên liệu(Xóa nguyên liệu)" |  | 4 |  | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-15
9
Sprint 7
33 | Cài đặt "Xem menu (Khách hàng)" |  | 1 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22
34 | Cài đặt "Xem lịch sủ đặt món" |  | 3 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22
35 | Cài đặt "Đặt món (Online)" |  | 5 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22
36 | Cài đặt "Đặt bàn" |  | 5 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22
37 | Cài đặt "Xem lịch sử đặt bàn" |  | 5 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22
38 | Cài đặt "Giỏ hàng" |  | 5 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-22