## Project Information
I. Requirements
Phần mềm Quản Lý Quán Ăn là một hệ thống hỗ trợ các nhà hàng/quán ăn trong việc tổ chức, quản lý và vận hành hiệu quả toàn bộ hoạt động kinh doanh từ khâu gọi món, chế biến, phục vụ, thu ngân cho đến kiểm kê kho nguyên liệu, tính lương nhân viên và tổng hợp báo cáo doanh thu. Hệ thống giúp kết nối thông suốt giữa các bộ phận: bếp, phục vụ, quản lý và chủ đầu tư, nhằm giảm thiểu sai sót, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo phân tích. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ lưu trữ lịch sử hoạt động, thống kê hiệu suất làm việc nhân viên, đồng thời tích hợp phân quyền chặt chẽ để bảo mật dữ liệu theo từng vai trò cụ thể trong tổ chức. Phần mềm là công cụ cần thiết giúp các quán ăn, nhà hàng từ quy mô nhỏ đến vừa có thể chuyển đổi số hiệu quả, tiết kiệm chi phí vận hành, tăng tính chuyên nghiệp và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Cao Thiên Bảo | bao2211 | Dev Team, Scrum Master | 2025-09-10
2 | Nguyễn Ngọc Đương | NguyenNgocDuong257 | Dev Team | 2025-09-10
3 | Lê Ngô Phúc Khang | AMK0711 | Dev Team, Product Owner | 2025-09-10
4 | Trần Bảo Ngọc |  | Dev Team | 2025-09-10

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Người dùng hệ thống
1 | Đăng nhập
2 | Xem thông tin cá nhân
3 | Cập nhật thông tin cá nhân
4 | Đổi mật khẩu
Actor: Quản lý
5 | Quản lý nguyên liệu
6 | Thêm nguyên liệu
7 | Sửa nguyên liệu
8 | Xóa nguyên liệu
9 | Quản lý menu | 5
10 | Xem menu | 3
11 | Thêm món
12 | Sửa món
13 | Xóa món
14 | Quản lý nhân sự
15 | Xem danh sách nhân viên
16 | Phân ca làm
17 | Quản lý thống kê
18 | Xem thống kê doanh số
19 | Xem thống kê món ăn bán chạy
Actor: Bồi bàn
20 | Quản lý Order
21 | Tạo Order
22 | Xuất Order về cho thu ngân và đầu bếp
23 | Thêm món vào Order
24 | Xóa món khỏi Order
25 | Xem menu
Actor: Thu ngân
26 | Quản lý hóa đơn
27 | Xem danh sách hóa đơn
28 | Tạo hóa đơn
29 | Sửa hóa đơn
30 | Xóa hóa đơn
31 | Xuất hóa đơn
32 | Thanh toán hóa đơn trực tuyến
33 | Thống kê báo cáo
34 | Thống kê doanh thu
35 | Thống kê món bán chạy
Actor: Đầu bếp
36 | Quản lý nguyên vật liệu
37 | Xem danh sách tình trạng nguyên vật liệu
38 | Đặt hàng
39 | Tạo phiếu mua
40 | Thanh toán qua tài khoản ngân hàng
41 | Trả hàng
42 | Quản lý chế biến
43 | Xem danh sách Order
44 | Cập nhật tình trạng Order
45 | Thống kê nguyên liệu tồn kho
Actor: Khách hàng
46 | Xem menu
47 | Xem lịch sử đặt món
48 | Đặt món (online)
49 | Đặt bàn

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Thiết kế, cài đặt database | 5 | Khang | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 5
2 | Thiết kế giao diện quản lý danh mục món ăn, danh sách món ăn cho mobile | 3 | Đương | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 3
3 | Thiết kế giao diện trang chủ cho mobile | 2 | Ngọc | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2
4 | Thiết kế, cài đặt Server API cho danh mục món ăn, danh sách món ăn | 5 | Bảo | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 5