## Project Information
I. Requirements
Phần mềm Quản Lý Quán Ăn là một hệ thống hỗ trợ các nhà hàng/quán ăn trong việc tổ chức, quản lý và vận hành hiệu quả toàn bộ hoạt động kinh doanh từ khâu gọi món, chế biến, phục vụ, thu ngân cho đến kiểm kê kho nguyên liệu, tính lương nhân viên và tổng hợp báo cáo doanh thu. Hệ thống giúp kết nối thông suốt giữa các bộ phận: bếp, phục vụ, quản lý và chủ đầu tư, nhằm giảm thiểu sai sót, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo phân tích. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ lưu trữ lịch sử hoạt động, thống kê hiệu suất làm việc nhân viên, đồng thời tích hợp phân quyền chặt chẽ để bảo mật dữ liệu theo từng vai trò cụ thể trong tổ chức. Phần mềm là công cụ cần thiết giúp các quán ăn, nhà hàng từ quy mô nhỏ đến vừa có thể chuyển đổi số hiệu quả, tiết kiệm chi phí vận hành, tăng tính chuyên nghiệp và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Cao Thiên Bảo | bao2211 | Dev Team, Scrum Master | 2025-09-10
2 | Nguyễn Ngọc Đương | NguyenNgocDuong257 | Dev Team | 2025-09-10
3 | Lê Ngô Phúc Khang | AMK0711 | Dev Team, Product Owner | 2025-09-10
4 | Trần Bảo Ngọc | Ngcc3006 | Dev Team | 2025-09-10

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Sprint 1
1 | Thiết kế, cài đặt database ( danh mục món ăn, danh sách món ăn)
2 | Thiết kế giao diện quản lý danh mục món ăn, danh sách món ăn
3 | Thiết kế giao diện xem danh mục món ăn, danh sách món ăn trên android
4 | Thiết kế, cài đặt Server API cho danh mục món ăn, danh sách món ăn

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Thiết kế, cài đặt database ( danh mục món ăn, danh sách món ăn) |  | Bảo | 2025-09-10 | 2025-09-17
2 | Thiết kế giao diện quản lý danh mục món ăn, danh sách món ăn |  | Đương | 2025-09-10 | 2025-09-17
3 | Thiết kế giao diện xem danh mục món ăn, danh sách món ăn trên android |  | Ngọc | 2025-09-10 | 2025-09-17
4 | Thiết kế, cài đặt Server API cho danh mục món ăn, danh sách món ăn |  | Khang | 2025-09-10 | 2025-09-17